## Лист1
Предложение по выполнению распоряжения Правительства Белгородской области от 25 апреля 2011 г. № 175 –рп "Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома" за 2014г.
1 | Ремонт межпанельных швов | Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, рациональное использование тепловой энергии, увеличение срока службы смежных конструкций | ул. Дегтярева, 14 кв.20 | 14 | ИП «Съедин» | Технология «Теплый шов» | м.п. | 27 | 5.1 | Средства собственников | август | 0.08
2 | Ремонт подъездов | Увеличение срока службы конструкций | ул. Дегтярева, 14 подъезд 2 | 14 | ТСЖ "Салют-16" | текуший ремонт | м2 | 2100 | 72 | Средства собственников | июль
3 | Ремонт кровли | Увеличение срока эксплуатации конструкций | ул. Дегтярева, 14 | 14 | ТСЖ "Салют-16" | текуший ремонт | м2 | 180 | 18 | Средства собственников | Май
4 | Установка энергосберегающих светильников | Экономия энергоресурсов | ул. Дегтярева, 14, подъезд 1 | 14 | ТСЖ»Салют-16» | светильники | шт. | 24 | 7.2 | Средства собственников | июнь | 0.02
Председатель правления
ТСЖ «Салют-16» Дюкарева Т.В.
Исп. Крахмаль А.П.
Тел.75-19-42